# Backlog – MPP-Auswertungstool

Laufendes Backlog mit Anforderungen, offenen Punkten und getroffenen Architekturentscheidungen für das MPP-Auswertungstool. Ergänzt die Projektübergabe (Uebergabe_MPP_Auswertungstool.docx) und die Recherche (claude/Recherche_Programmiersprache_MPP_Tool.md).

Stand: 5. Oktober 2026

## Architekturentscheidungen (Decision Log)

### ADR-001: Programmiersprache – Python beibehalten (bedingt)

- Datum: 3. September 2026

- Status: Angenommen, vorbehaltlich eines Packaging-Tests (siehe „Bedingung / Risiko” unten)

- Kontext: Die Bedienoberfläche des Tools soll keine Webanwendung sein, sondern eine Desktop-Anwendung (Ergänzung zu Abschnitt 7 der Übergabe). Daraufhin wurde recherchiert, ob das Tool mit Python oder Java umgesetzt werden soll.

- Entscheidung: Beim bestehenden Python-Stand bleiben – MPXJ über das PyPI-Paket mpxj (JPype-Bridge), PySide6 für die Desktop-Oberfläche, python-pptx/matplotlib/reportlab für PPTX-/PDF-Export.

- Begründung:

  - MPXJ ist im Kern eine Java-Bibliothek; auch der offizielle Python-Zugang startet intern eine JVM. Java lässt sich also so oder so nicht vermeiden – der Wechsel zu Java entfernt zwar die JPype-Bridge, aber Java ist ohnehin Voraussetzung.

  - Es existiert bereits ein vollständiger, lauffähiger, gegen synthetische Daten getesteter Python-Prototyp (reader.py, snapshot_store.py, metrics.py, charts.py, report.py, main.py). Ein Sprachwechsel würde diese Arbeit ohne zwingenden technischen Grund verwerfen.

  - python-pptx und matplotlib sind für die geforderten PJM-Foliensätze deutlich ergonomischer als das Java-Pendant Apache POI (XSLF), das auf einer niedrigeren, XML-näheren Ebene arbeitet.

  - PySide6 (LGPL) ist für den internen Einsatz lizenzkostenfrei nutzbar und deckt die für die Oberfläche benötigten Bausteine ab (Dateiauswahl, Vorschau, Diagrammanzeige).

- Betrachtete Alternative: Java (JavaFX + MPXJ nativ + Apache POI + Verteilung über jpackage/jlink). Vorteil: nur eine Laufzeitumgebung, kein JPype-Bridging, jpackage-Installer gelten als unauffälliger gegenüber Antivirus-/Endpoint-Protection-Software. Nachteil: vollständige Neuimplementierung der bereits funktionierenden Kernlogik nötig. Nicht gewählt, aber als Fallback festgehalten (siehe Bedingung).

- Bedingung / Risiko: PyInstaller-erzeugte .exe-Dateien lösen in Firmenumgebungen mit strikter Endpoint-Security regelmäßig Antivirus-Fehlalarme aus. Vor endgültiger Festlegung: kleinen Prototyp (PySide6 + JPype/MPXJ + PyInstaller-Build) auf einem Rechner mit denselben Antivirus-/Endpoint-Protection-Richtlinien wie die Zielrechner der Fachabteilungen testen. Bei Blockaden/Fehlalarmen: Entscheidung revidieren zugunsten Java.

- Details/Quellen: siehe claude/Recherche_Programmiersprache_MPP_Tool.md im Projekt.

## Umsetzungsstand

### 8. September 2026 – Prototyp neu aufgebaut, lokal abgelegt

Der frühere Prototyp (nur als Chat-Anhang vorhanden) wurde vollständig neu geschrieben und liegt jetzt lokal unter F:\PM_Tool\mpp-tool (offener Punkt „Ablage in Repository/Laufwerk” damit adressiert; git init vor Ort noch ausstehend). Umfang:

- mpptool/reader.py – MPXJ via JPype (unterstützt Paketnamen org.mpxj ≥ 14 und net.sf.mpxj), eigene Unterdatei-Auflösung (Netzlaufwerk-Pfade → lokale Suche), Extraktion gegen Fake-Objekte testbar

- mpptool/snapshot_store.py – SQLite-Historisierung (data/snapshots.sqlite)

- mpptool/metrics.py – Statuslogik Open / Open Overdue / Closed / Closed Overdue / Hold, Erfüllungsgrad, Wochenvergleich (Top-N-Overdues mit Trendpfeilen, neu überfällig / neu geschlossen / neu hinzugekommen)

- mpptool/charts.py, mpptool/report.py – Master Timeline, Abteilungs-Stapelbalken, Überfällige je Abteilung (Vorwoche vs. aktuell), Trend-Tabelle, Aufgabenliste; Export PPTX (python-pptx) und PDF (matplotlib PdfPages, reportlab nicht mehr nötig)

- mpptool/gui/ – PySide6-Desktop-Oberfläche mit dem Ablauf aus Übergabe Abschnitt 7: 1. Input (Datei/Demo) → 2. Vergleichsauswahl (Snapshots ankreuzen) → 3. Vorschau (Tabs) → 4. Export PPTX/PDF

- mpptool/main.py – CLI (demo, demo-files, import, list, delete, report, gui), mpptool/inspect_fields.py – Hilfsskript für das Abteilungsfeld

- mpptool/demo_data.py – 6-Wochen-Verlauf, auch als MSPDI-XML-Dateien (Master + eingefügte Unterdatei) – damit ist der komplette Dateipfad Datei → Reader → Store ohne echte .mpp testbar

- build.ps1 – PyInstaller-Build für den Packaging-Test aus ADR-001

- 9 pytest-Tests grün (Statuslogik, Store, Report-Export, Unterdatei-Auflösung, MSPDI-Roundtrip über MPXJ)

Klärung zu Abschnitt 7 der Übergabe (vorläufig im Prototyp umgesetzt): „Vergleichsdateien” = im Tool gespeicherte Snapshots (jede importierte Datei wird ein Snapshot; ankreuzen = Vergleichsmenge, jüngster = aktuell, davor = Vorwoche). Vorschau = Gesamtvorschau je Folie als Tab.

### 13. September 2026 – Auswertungstag, Cancel-Status, Trendanalyse

- Aktueller Vergleichspunkt wird immer zum Auswertungstag (heute, per --report-date überschreibbar) bewertet statt zum Statusdatum der zuletzt importierten Datei; Vergleich stets gegen den letzten Stichtag (KW-unabhängig)

- Top-N-Overdues-Tabelle mit Verlaufs-Sparkline über alle verglichenen Snapshots (Trendanalyse)

- Übersicht unterscheidet Aufgaben und Meilensteine und weist den Status „Cancelled” (konfigurierbares Textfeld, analog Hold) separat aus

- Erste echte .mpp-Dateien (2022_11_24_CCC.mpp, 2022_12_02_CCC.mpp, 2022_12_23_CCC.mpp) importiert; Git-Repository angelegt (GitHub JonasJ98/PMTool)

### 2. Oktober 2026 – Ressourcengruppen-Auswahl, Zählregel, Projektende-Trend, Stichtagsvorschlag

- Ressourcengruppen-Auswahl in der GUI (Checkbox-Liste unten links, Alle/Keine): wirkt sofort auf die Vorschau und gleichermaßen auf den Export der Gruppen-Folien (Aufgaben je Fachabteilung, Überfällige je Fachabteilung, Top-Overdues, Liste überfälliger Aufgaben) – Titelzusatz „Auswahl: n von m Gruppen”. Übersicht und Master Timeline bleiben Gesamtprojekt. Hintergrund: Projekte mit sehr vielen Gruppen sind horizontal sonst nur mit Scrollen darstellbar

- Zählregel: gezählt werden nur Aufgaben mit Dauer > 0 und Meilensteine (MS-Project-Flag). Sammelaufgaben und sonstige 0-Tage-Vorgänge fallen aus allen Kennzahlen heraus (EXCLUDE_ZERO_DURATION_NON_MILESTONES)

- Dauer wird beim Import aus dem MS-Project-Feld „Dauer” gelesen (1-Tages-Aufgaben zählen korrekt); SQLite-Schema per Migration erweitert, ältere Snapshots fallen auf Ende − Start zurück

- Neue Folie „Projektende-Trend”: erwartetes Projektende (spätestes geplantes Ende der gezählten Vorgänge) je Snapshot mit Verschiebung in Tagen zum vorherigen Stand und Basisplan-Ende als Referenz; in Vorschau, PDF und PPTX

- Import-Dialog schlägt den Stichtag vor (mit OK bestätigen oder ändern): Datum aus Dateiname → Statusdatum der Datei → Änderungsdatum. Das MS-Project-„Aktuelle Datum” wird nicht mehr verwendet – es hatte zu falschen Stichtagen (2026 statt 2022) geführt; Datumsfeld vierstellig

- Fehlerbehebung Unterdatei-Auflösung unter Windows (Pfade der Form \\server\datei.mpp)

- Alte Snapshots mit falschen Stichtagen gelöscht; 16 pytest-Tests grün; mpp-tool.zip aktualisiert

- Ausführbare Anwendung gebaut (build.ps1, inkl. portabler Java-Laufzeit) und auf K: bereitgestellt: Ordner mpptool-gui plus Startdatei MPP-Tool starten.cmd, die die Anwendung nach %LOCALAPPDATA% spiegelt und lokal startet (Direktstart vom Netzlaufwerk war über die langsame Verbindung nach 5 Minuten noch nicht offen). build.ps1 lief unter Windows PowerShell 5.1 wegen fehlender UTF-8-BOM nicht – behoben

- Backlog liegt jetzt im Repo unter docs/ (führende Fassung, wird mit dem Code versioniert); alle Änderungen committet und nach GitHub gepusht

### Besprechung zur Master-Timeline-Auswertung (Marc, Jonas; Protokoll übernommen am 5. Oktober 2026): Entscheidungen

- Gruppierung ausschließlich nach Ressourcengruppe; keine Auswertung auf Personenebene

- Sammelvorgänge und Aufgaben ohne Ressourcengruppe werden nicht ausgewertet

- Nur Aufgaben mit Dauer > 0 zählen als Aufgabe/Timeline-Balken; Meilensteine haben Dauer 0 – Meilensteine mit Dauer > 0 deuten auf Fehler in den Quelldaten

- PSP-Code wird überall mit eingelesen, um doppelte oder falsch zugeordnete Aufgaben zwischen Dateien zu erkennen

- Überfällige Aufgaben und aktueller Stand ausschließlich aus der aktuellsten Datei (jüngster Snapshot); ältere Dateien dürfen keine Werte liefern

- Master Timeline: blaue Kennlinie = geplante Anzahl geschlossener Aufgaben bis Planende (Prognose), grüne Balken = tatsächlich geschlossene Aufgaben (Ist, nur bis zur Auswertungswoche)

- Auswahl des Zeitraums über KW von–bis; Vorschau aktualisiert sich live bei Änderung von Ressourcengruppen bzw. ein-/ausgeschlossenen Aufgaben, Export entspricht der Vorschau

- Auswertungsdatum oben in der Vorschau anzeigen; Dateiname beim Export anpassbar; Snapshot-Information im Export klar ausweisen

- Daten werden vor der Übergabe bereinigt (extrem lange Dauern, fehlende Ressourcengruppen, falsche PSP-Codes, Personen in Feldern)

- Referenz für eine Abteilungsübersicht: „Project statistics KW17 2022-04-29” (Open / Open revised / Open overdue / Closed / Closed revised / Closed overdue / Active / Monitored / Completion rate je Ressourcengruppe)

### 5. Oktober 2026 – Datenbasis nach Besprechung umgesetzt

- Gruppierung nur noch über die MS-Project-Ressourcengruppe (DEPARTMENT_SOURCE = "resource_group"); das Textfeld (z. B. Personennamen) wird ignoriert

- Aufgaben ohne Ressourcengruppe fallen aus allen Kennzahlen heraus (EXCLUDE_TASKS_WITHOUT_GROUP); ihre Anzahl steht in Übersicht, PPTX und Statuszeile

- PSP-Code wird eingelesen und gespeichert (Spalte wbs, Migration) und in der Liste überfälliger Aufgaben angezeigt (Vorschau, PDF, PPTX)

- Hinweise zur Datenqualität beim Import: ohne Ressourcengruppe, doppelte PSP-Codes (über alle Dateien oder je Datei, WBS_DUPLICATE_SCOPE), Meilensteine mit Dauer > 0, Dauer > 365 Tage

- Überfällige: bestätigt, dass Liste und Anzahl nur aus dem jüngsten Snapshot kommen; die beobachteten Altwerte stammten vermutlich aus den falsch datierten Snapshots (am 02.10. gelöscht)

- Demo-Daten mit Ressourcengruppen, PSP-Codes und Meilensteinen mit Dauer 0; 21 pytest-Tests grün

### 5. Oktober 2026 – Master Timeline nach Besprechung umgesetzt

- Master Timeline je Kalenderwoche: blaue Linie = geplante Anzahl geschlossener Aufgaben (kumuliert, aktueller Plan = jüngster Snapshot, geplantes Ende, ohne Hold/Cancelled) bis Planende; grüne Balken = tatsächlich geschlossen, graue Balken = überwacht – nur in Wochen mit Snapshot; Auswertungswoche gestrichelt markiert

- Oberfläche: Auswertungsdatum (Standard heute) und Zeitraum „Timeline von–bis” (KW), Standard erste Snapshot-KW bis Planende, Zurücksetzen per Knopf; Vorschau aktualisiert sich live; ab 60 Wochen horizontal scrollbar

- Kopfzeile über der Vorschau und auf jeder PDF-/PPTX-Seite: Projekt, Timeline-Datei, Auswertungsdatum mit KW; Titelfolie mit Timeline-Datei; Export-Dateiname wird als <Projekt>_Review_KWnn_<Datum> vorgeschlagen

- CLI: report --von … --bis …; 23 pytest-Tests grün

- Hinweis: Die blaue Planlinie nutzt den aktuellen Plan (geplantes Ende), der Erfüllungsgrad weiterhin das Basisplan-Ende – beide Werte stehen in der Statuszeile der Folie

## Offene Punkte (aus der Übergabe, zur Nachverfolgung)

- Prototyp gegen mindestens eine echte .mpp-Datei testen → am 13.09. mit den CCC-Dateien begonnen; nach Löschung (02.10.) Neuimport mit korrekten Stichtagen und MS-Project-Dauer ausstehend

- Genaue Feldnummer der Fachabteilung ermitteln → entfällt: Gruppierung erfolgt laut Besprechung über die Ressourcengruppe (Textfeld nur noch per DEPARTMENT_SOURCE = "text_field")

- Unterdatei-Auflösung an echter Master-Datei mit Teilprojekten prüfen (mit MSPDI-Demo-Dateien bereits verifiziert, mit echter .mpp noch nicht)

- Abteilungsübergreifende Kapazitätsplanung umsetzen

- Artefakte in einem Repository/Laufwerk ablegen → Git-Repository (GitHub JonasJ98/PMTool), lokal unter C:\Test\PM_Tool\mpp-tool – führender Stand inkl. Backlog (docs/); Kopie für den Auftraggeber auf K:

- Bedienoberfläche bauen → als PySide6-Prototyp vorhanden; offen: Feinschliff (Import im Hintergrund-Thread, Fortschrittsanzeige beim JVM-Start), Bestätigung der vorläufigen Klärung zu „Vergleichsdateien”

- Packaging-Test durchführen (build.ps1, siehe ADR-001, Bedingung/Risiko) → .exe läuft auf dem eigenen Rechner; Test auf einem Rechner der Fachabteilungen (Kollege, Start über MPP-Tool starten.cmd auf K:) inkl. Antivirus-/SmartScreen-Verhalten ausstehend

- Erfüllungsgrad-Definition bestätigen (aktuell: tatsächlich geschlossen / laut Plan bis Stichtag geschlossen; Referenzende = Basisplan-Ende, sonst geplantes Ende)

- Definition „erwartetes Projektende” bestätigen (aktuell: spätestes geplantes Ende aller gezählten Vorgänge; Alternative: Ende eines festgelegten Abschluss-Meilensteins)

- Zählregel an echten Daten prüfen: in KW52 (CCC) gab es 66 Vorgänge mit Dauer 0 ohne Meilenstein-Flag – nach Neuimport kontrollieren, ob darunter echte 1-Tages-Aufgaben waren

- Master Timeline nach Besprechung umbauen → umgesetzt am 05.10.

- Zeitraum-Auswahl KW von–bis, horizontales Scrollen bei langen Projekten → umgesetzt am 05.10.; offen: Bildschirmtest mit echtem mehrjährigem Projekt

- Kopfzeile wie im Referenzbericht → umgesetzt am 05.10.

- Abteilungsübersicht nach Referenz „Project statistics” als Folie/Excel-Blatt; vorher Definition „revised” und „active” klären

- Binäres Feld „fertig geplant” klären: welches MS-Project-Feld, wer pflegt es, wie fließt es in die Prognose ein

- Nach Neuimport echter Dateien die Import-Hinweise auswerten (Aufgaben ohne Ressourcengruppe, doppelte PSP-Codes – ggf. WBS_DUPLICATE_SCOPE = "file", falls Unterdateien lokale PSP-Codes haben)

- Teilnehmer/Rollen der Besprechung und Verantwortliche für die TODOs festhalten (im Protokoll offen)

- Bestätigen, ob die Planlinie der Master Timeline den aktuellen Plan (geplantes Ende) oder den Basisplan verwenden soll (derzeit: aktueller Plan, Erfüllungsgrad: Basisplan)